## 总体计划
[6 empty] | 人/日 | 开始时间 | 完成时间 | 进度 | 责任人
| 需求分析 | [7 empty] | 90%
| 数据库建模 | [7 empty] | 100%
| 方案设计 | [7 empty] | 90%
| 架构搭建 | [7 empty] | 90%
| ui设计 | [7 empty] | 50%
html重构
系统管理 | 用户管理 | 检索/展示 | [6 empty] | 100% | 吴小刚
|  | 新增 | [6 empty] | 100% | 吴小刚
|  | 删除 | [6 empty] | 100% | 吴小刚
|  | 修改 | [6 empty] | 100% | 吴小刚
|  | 用户角色管理 | [6 empty] | 100% | 吴小刚
| 权限管理 | 检索/展示 | [6 empty] | 100% | 吴小刚
|  | 新增 | [6 empty] | 100% | 吴小刚
|  | 删除 | [6 empty] | 100% | 吴小刚
|  | 修改 | [6 empty] | 100% | 吴小刚
| 角色管理 | 检索/展示 | [6 empty] | 100% | 吴小刚
|  | 新增 | [6 empty] | 100% | 吴小刚
|  | 删除 | [6 empty] | 100% | 吴小刚
|  | 修改 | [6 empty] | 100% | 吴小刚
|  | 角色权限管理 | 栏目权限 | [5 empty] | 0% | 吴小刚
|  |  | 功能权限 | [5 empty] | 100% | 吴小刚
| 组织机构 | 检索/展示 | [6 empty] | 100% | 吴小刚
|  | 新增 | [6 empty] | 100% | 吴小刚
|  | 删除 | [6 empty] | 100% | 吴小刚
|  | 修改 | [6 empty] | 100% | 吴小刚
|  | 部门用户管理 | [6 empty] | 100% | 吴小刚
| 栏目管理 | 检索/展示 | [7 empty] | 吴小刚
|  | 新增 | [7 empty] | 吴小刚
|  | 删除 | [7 empty] | 吴小刚
|  | 修改 | [7 empty] | 吴小刚
| 文章管理 | 检索/展示 | [7 empty] | 吴小刚
|  | 新增 | [7 empty] | 吴小刚
|  | 删除 | [7 empty] | 吴小刚
|  | 修改 | [7 empty] | 吴小刚
| 字典管理 | 检索/展示 | [6 empty] | 70% | 吴小刚
|  | 新增 | [6 empty] | 70% | 吴小刚
|  | 删除 | [6 empty] | 70% | 吴小刚
|  | 修改 | [6 empty] | 70% | 吴小刚
| 敏感词 | 字典 | [6 empty] | 70% | 吴小刚
| 作品类别标签 | 字典 | 定义全景项目标签 | [5 empty] | 70% | 吴小刚
| 系统设置 | 站点信息、存储设置、微信设置、短信设置
| 插件管理 | 对全景功能的插件进行初始化、是否启用等设置
| 默认素材管理 | 自定义系统默认的图片、音频素材
| 操作日志 | [7 empty] | 100% | 吴小刚
| 会员管理 | 会员级别 | 设置会员级别以及对应的插件功能
|  | 会员资料 | 检索/展示
信息编辑
密码重置
会员作品查看
|  |  | 权限参数设置 | 上传限制,会员级别,功能限制等
| 会员作品管理 | 检索/展示
|  | 推荐/删除/屏蔽 | 站内信告知
标签设置
| 数据统计 | 多维度数据统计
统计报表导出
| 站内信 | 发送
查收
| 广告管理 | 检索/展示
新增
删除
修改
| 素材库 | 初始素材录入
| VIP套餐管理 | 检索/展示
新增
删除
修改
| VIP订单管理 | 检索/展示
统计报表
| VR密室逃脱 | 动作脚本管理
会员功能 | 注册、登录 | 新用户注册
会员登陆
微信第三方登陆
|  | 密码找回 | 手机验证码找回
| 会员中心 | 信息中心 | 点赞记录
|  |  | 系统消息 | 发送
查收
我的主页
|  | 素材库 | 全景摄影 | 分栏目展示
删除、封面替换及重命名
|  |  | 图片 | 删除、重命名
|  |  | 音乐 | 删除、重命名
| 作品管理 | 全景分类 | 检索/展示 | [5 empty] | 30% | 吴小刚
|  |  | 新增 | [5 empty] | 30% | 吴小刚
|  |  | 删除 | [5 empty] | 30% | 吴小刚
|  |  | 修改 | [5 empty] | 30% | 吴小刚
|  | 全景摄影 | 检索/展示 | [5 empty] | 100% | 吴小刚
|  |  | 新增 | [5 empty] | 50% | 吴小刚
|  |  | 删除 | [5 empty] | 100% | 吴小刚
|  |  | 修改 | [5 empty] | 50% | 吴小刚
|  |  | 付费会员 | 自定义LOGO | [5 empty] | 吴小刚
|  |  |  | 访问密码 | [5 empty] | 吴小刚
|  |  |  | 联系方式 | [5 empty] | 吴小刚
|  |  |  | 添加左下导航 | 电话、网址、地图 |  |  |  |  | 吴小刚
|  |  |  | 自定义右键 | 右键要最多添加3个自定义菜单 |  |  |  |  | 吴小刚
|  |  | 自定义标签设置 | [6 empty] | 吴小刚
|  |  | 小行星开场 | [5 empty] | 100% | 吴小刚
|  |  | 开场提示 | 自定义开场提示画面 | [5 empty] | 吴小刚
|  |  | 自动旋转 | 场景自动旋转视角 | [5 empty] | 吴小刚
|  |  | 陀螺仪 | 监听手机陀螺仪，自动转换视角 | [5 empty] | 吴小刚
|  |  | 开启VR | 是否允许用户切换VR模式观看 | [5 empty] | 吴小刚
|  |  | 背景音乐 | 全局 |  |  |  |  | 100% | 吴小刚
|  |  | 语音解说 | 全局 | [5 empty] | 吴小刚
|  |  | 补天补地 | 全局 | [5 empty] | 吴小刚
|  |  | 开启点赞 | 允许浏览者点赞 |  |  |  |  | 100% | 吴小刚
|  |  | 开启简介 | 显示全景项目简介 | [5 empty] | 吴小刚
|  |  | 开启分享 | 允许浏览者通过二维码进行分享 | [5 empty] | 吴小刚
|  |  | 微信评论 | 用户指定位置、物体扫描公众号登录进行评论 | [5 empty] | 吴小刚
|  |  | 360°物体环视 | 点击热点，弹出物体360°旋转图片 | [5 empty] | 吴小刚
|  |  | 场景足迹 | 以动态地图形式展示项目地理坐标 | [5 empty] | 吴小刚
|  |  | 全景特效 | 雨、雪、太阳光、爱心、红包，自定义图片 |  |  |  |  | 100% | 吴小刚
|  |  | 场景管理 | 标题 |  |  |  |  | 100% | 吴小刚
|  |  |  | 介绍 | [5 empty] | 吴小刚
|  |  |  | 全景高级设置 | [5 empty] | 吴小刚
|  |  |  | 背景音乐 | 单场 |  |  |  |  | 吴小刚
|  |  |  | 语音解说 | 单场 |  |  |  |  | 吴小刚
|  |  |  | 视频解说 | [5 empty] | 吴小刚
|  |  | 可视化漫游编辑 | 场景视角设置 |  |  |  |  | 100% | 吴小刚
|  |  |  | 热点设置 | 热点图自由选择 |  |  |  |  | 吴小刚
[5 empty] | 场景切换 |  |  |  | 100% | 吴小刚
[5 empty] | 装饰图 |  |  |  | 100% | 吴小刚
[5 empty] | 外部链接 |  |  |  |  | 吴小刚
[5 empty] | 图片展示 |  |  |  | 100% | 吴小刚
[5 empty] | 图文介绍 |  |  |  |  | 吴小刚
[5 empty] | 语音热点 |  |  |  |  | 吴小刚
|  |  |  | 导览图/沙盘 | 添加沙盘，并将沙盘与场景一一对应 |  |  |  | 100% | 吴小刚
|  | 全景视频 | 检索/展示 | [5 empty] | 100% | 吴小刚
|  |  | 新增 | [5 empty] | 100% | 吴小刚
|  |  | 删除 | [5 empty] | 100% | 吴小刚
|  |  | 修改 | [5 empty] | 100% | 吴小刚
|  | 全景分享 | 点击分享按钮生成二维码，会员通过扫描二维码可将链接内容分享到朋友圈或发送给微信好友 | [5 empty] | 100% | 吴小刚
|  |  | 以iframe的形式嵌入项目的第三方网站 提供url链接 | [5 empty] | 100% | 吴小刚
|  | 作品评论管理 | 检索/展示 | [5 empty] | 100% | 吴小刚
|  |  | 删除 | [5 empty] | 100% | 吴小刚
| 账户管理 | 我的账户 | 可查看订单详情
续费升级
|  | 个人资料 | 会员可在此处完善自己的个人资料
|  | 账户管理 | 会员可进行账号的管理和密码的更改
|  | 认证 | 会员可在此处填写认证摄影师申请表，填写完毕点击提交等待后台人工审核
前台展示 | 首页展示
全景图
全景视频
关于我们
0