## 总体计划
[6 empty] | 人/日 | 开始时间 | 完成时间
| 架构搭建 | [6 empty] | 2017.07.21 | 90%
系统管理 | 运营后台 | 需求分析
方案设计
|  | 数据模型 | [5 empty] | 2017.07.28 | 100%
|  | 登录服务 | 登录 | jwt+shiro | [5 empty] | 吴小刚
|  |  | 登出 | [6 empty] | 吴小刚
|  |  | 个人密码修改 | [6 empty] | 吴小刚
|  |  | 个人信息 | 包含角色,权限,组织等 | [5 empty] | 吴小刚
|  | 系统域管理 | 检索/展示 | 分页,列表
|  |  | 保存 | 新增
修改
删除
|  | 组织机构 | 检索/展示 | 分页,树
新增
修改
删除
组织vs用户
组织vs角色
|  | 用户管理 | 检索/展示 | 分页(已删,未删)
|  |  | 保存 | 新增
修改
删除
恢复
批量导入
重置密码
用户vs角色
用户vs组织
|  | 功能(权限)管理 | 检索/展示 | 分页,树
|  |  | 保存 | 新增
修改
删除
|  | 菜单管理 | 检索/展示 | 分页,树
|  |  | 保存 | 新增
修改
删除
|  | 角色管理 | 检索/展示 | 分页,列表
|  |  | 保存 | 新增
修改
删除
角色vs菜单
角色vs功能(权限)
|  | 日志管理 | 操作日志 | 检索/展示 | [5 empty] | 吴小刚
|  |  |  | 新增 | 注解型 |  |  |  |  | 吴小刚
|  |  | 登录日志 | 检索/展示 | [5 empty] | 吴小刚
|  |  |  | 新增 | [5 empty] | 吴小刚
|  | 数据字典管理 | 检索/展示 | 分页,根据code获取列表
|  |  | 保存 | 新增
修改
删除