## 总体计划
[6 empty] | 人/日 | 开始时间 | 完成时间
| 架构搭建 | [6 empty] | 2017.07.21 | 90%
系统管理 | 需求分析 |  |  |  |  | 2
| 方案设计 |  |  |  |  | 2
| 数据模型 |  |  |  |  | 2 |  | 2017.07.28 | 100%
| 登录服务 | 登录 | jwt+shiro |  |  | 1 |  |  |  | 吴小刚
|  | 登出 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 吴小刚
|  | 个人密码修改 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 吴小刚
|  | 个人信息 | 包含角色,权限,组织等 |  |  | 0.5 |  |  |  | 吴小刚
| 系统域管理 | 检索/展示 | 分页,列表 |  |  | 0.5 |  |  |  | 吴小刚
|  | 保存 | 新增 |  |  | 0.5 |  |  |  | 吴小刚
|  |  | 修改 |  |  | 0.5 |  |  |  | 吴小刚
|  | 删除 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 吴小刚
| 组织机构 | 检索/展示 | 分页,树 |  |  | 0.5 |  |  |  | 吴小刚
|  | 保存 | 新增 |  |  | 0.5 |  |  |  | 吴小刚
|  |  | 修改 |  |  | 0.5 |  |  |  | 吴小刚
|  | 删除 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 吴小刚
|  | 组织vs用户 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 吴小刚
|  | 组织vs角色 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 吴小刚
| 用户管理 | 检索/展示 | 分页(已删,未删) |  |  | 0.5 |  |  |  | 吴小刚
|  | 保存 | 新增 |  |  | 0.5 |  |  |  | 吴小刚
|  |  | 修改 |  |  | 0.5 |  |  |  | 吴小刚
|  | 删除 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 吴小刚
|  | 恢复 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 吴小刚
|  | 批量导入 |  |  |  | 2 |  |  |  | 吴小刚
|  | 重置密码 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 吴小刚
|  | 用户vs角色 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 吴小刚
|  | 用户vs组织 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 吴小刚
| 功能(权限)管理 | 检索/展示 | 分页,树 |  |  | 0.5 |  |  |  | 吴小刚
|  | 保存 | 新增 |  |  | 0.5 |  |  |  | 吴小刚
|  |  | 修改 |  |  | 0.5 |  |  |  | 吴小刚
|  | 删除 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 吴小刚
| 菜单管理 | 检索/展示 | 分页,树 |  |  | 0.5 |  |  |  | 吴小刚
|  | 保存 | 新增 |  |  | 0.5 |  |  |  | 吴小刚
|  |  | 修改 |  |  | 0.5 |  |  |  | 吴小刚
|  | 删除 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 吴小刚
| 角色管理 | 检索/展示 | 分页,列表 |  |  | 0.5 |  |  |  | 吴小刚
|  | 保存 | 新增 |  |  | 0.5 |  |  |  | 吴小刚
|  |  | 修改 |  |  | 0.5 |  |  |  | 吴小刚
|  | 删除 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 吴小刚
|  | 角色vs菜单 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 吴小刚
|  | 角色vs功能(权限) |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 吴小刚
| 日志管理 | 操作日志 | 检索/展示 |  |  | 0.5 |  |  |  | 吴小刚
|  |  | 新增 | 注解型 |  | 0.5 |  |  |  | 吴小刚
|  | 登录日志 | 检索/展示 |  |  | 0.5 |  |  |  | 吴小刚
|  |  | 新增 |  |  | 0.5 |  |  |  | 吴小刚
| 数据字典管理 | 检索/展示 | 分页,根据code获取列表 |  |  | 0.5 |  |  |  | 吴小刚
|  | 保存 | 新增 |  |  | 0.5 |  |  |  | 吴小刚
|  |  | 修改 |  |  | 0.5 |  |  |  | 吴小刚
|  | 删除 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 吴小刚
28
会员 | 需求分析
方案设计
数据模型
注册登记
| 登录/登出 | oAuth登录
手机号码登录
| 信息完善 | 个人用户信息完善
企业用户信息完善
实名认证
重置密码
客户日志
黑名单过滤
协议签约
| 前台 01 | 注册 | 注册 | 注册
|  |  | 信息验证 | 短信验证码
邮箱验证码
|  | 登录 | 登录 | 平台用户登录
|  |  | 信息验证 | 短信验证码
邮箱验证码
|  | 登录02 | 找回密码 | 找回密码 | 找回密码
|  |  |  | 信息验证 | 短信验证码
邮箱验证码
电话人工验证
|  |  | 三方用户登录 | 三方账号登录 | 三方账号登录
|  |  |  | 三方授权 | 授权登录
|  | 信息设置 03 | 信息完善 |  | 信息完善
|  |  | 实名认证 | 认证录入 | 实名认证
|  |  |  | 三方接口 | 三方认证
|  |  | 修改密码 |  | 修改密码
|  |  | 风险评测 |  | 风险评测
|  | 会员中心 | 签到积分 |  |  | 0
|  |  | 会员特权 |  |  | 0
|  |  | 等级体系 |  |  | 0
|  |  | 会员任务 |  |  | 0
|  |  | 积分兑换 |  |  | 0
业务选择
注销
| 后台 02 | 会员管理 01 | 会员管理 |  | 会员权利
会员评级
会员任务
会员积分
|  | 客户管理 02 | 信息管理 | 客户信息管理 | 信息管理
|  |  | 客户画像 |  | 客户画像
|  |  | 黑名单过滤 | 黑名单过滤 | 黑名单过滤
|  |  |  | 三方接口 | 三方认证
|  |  | 客户标签 |  | 客户标签
|  |  | 客户日志 |  | 客户日志
|  |  | 客户获取渠道 |  | 客户获取渠道
渠道商 | 需求分析 |  |  |  |  | 2
| 方案设计 |  |  |  |  | 2
| 数据模型 |  |  |  |  | 2
| 前台 01 | 登录01 | 登录 | 登录 | 登录
|  |  |  | 信息验证 | 短信验证码
邮箱验证码
|  |  | 找回密码 | 找回密码 | 找回密码
|  |  |  | 信息验证 | 短信验证码
邮箱验证码
电话人工验证
|  | 信息设置 02 | 信息完善 |  | 信息完善
|  |  | 修改密码 |  | 重置密码
|  | 注销03 | 注销 |  | 注销
| 后台 02 | 渠道商维护 01 | 渠道商维护 |  | 渠道商维护
|  | 渠道商分类 02 | 渠道商分类 |  | 渠道商分类
|  | 渠道商评级 03 | 渠道商评级 |  | 渠道商评级
|  | 渠道商积分 04 | 渠道商积分 |  | 渠道商积分
|  | 渠道商信用认证 05 | 渠道商信用认证 |  | 渠道商信用认证
|  | 渠道服务授权 06 | 渠道服务授权 |  | 渠道服务授权