## 总体计划
[6 empty] | 人/日 | 开始时间 | 完成时间 | 文档 | 版本
| 架构搭建 | [6 empty] | 2017.07.21 |  | 1 | 90%
common | 短信 | [8 empty] | 1
| 邮件 | [8 empty] | 1
| excel处理 | [8 empty] | 1 | 50%
1
1
系统管理 | 需求分析 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1
| 方案设计 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1
| 数据模型 |  |  |  |  | 2 | 2017.07 | 2017.07.28 |  | 1 | 100% | 吴小刚
| 登录服务 | 登录 | jwt | +log |  | 1 | 2017-08-07 | 2017-08-11 |  | 1 | 100% | 吴小刚
|  | 登出 |  | +log |  | 0.5 | 2017-08-07 | 2017-08-07 |  | 1 | 100% | 吴小刚
|  | 个人密码修改 |  |  |  | 0.5 | 2017-08-17 | 2017-08-17 |  | 1 | 100% | 吴小刚
|  | 个人信息 | 包含角色,权限,组织等 |  |  | 0.5 | 2017-08-07 | 2017-08-11 |  | 1 | 100% | 吴小刚
| 系统域管理 | 检索/展示 | 分页,列表 |  |  | 0.5 | 2017-08-07 | 2017-08-07 |  | 1 | 100% | 吴小刚
|  | 保存 | 新增 |  |  | 0.5 | 2017-08-07 | 2017-08-07 |  | 1 | 100% | 吴小刚
|  |  | 修改 |  |  | 0.5 | 2017-08-07 | 2017-08-07 |  | 1 | 100% | 吴小刚
|  | 删除 |  |  |  | 0.5 | 2017-08-07 | 2017-08-07 |  | 1 | 100% | 吴小刚
| 组织机构 | 检索/展示 | 分页,树 |  |  | 0.5 | 2017-08-08 | 2017-08-08 |  | 1 | 100% | 吴小刚
|  | 保存 | 新增 |  |  | 0.5 | 2017-08-08 | 2017-08-08 |  | 1 | 100% | 吴小刚
|  |  | 修改 |  |  | 0.5 | 2017-08-08 | 2017-08-08 |  | 1 | 100% | 吴小刚
|  | 删除 |  |  |  | 0.5 | 2017-08-08 | 2017-08-08 |  | 1 | 100% | 吴小刚
|  | 组织vs用户 |  |  |  | 0.5 | 2017-08-15 | 2017-08-16 |  | 1 | 100% | 吴小刚
|  | 组织vs角色 |  |  |  | 0.5 | 2017-08-15 | 2017-08-16 |  | 1 | 100% | 吴小刚
| 用户管理 | 检索/展示 | 分页(已删,未删),详情 |  |  | 0.5 | 2017-08-09 | 2017-08-09 |  | 1 | 100% | 吴小刚
|  | 保存 | 新增 |  |  | 0.5 | 2017-08-09 | 2017-08-10 |  | 1 | 100% | 吴小刚
|  |  | 修改 |  |  | 0.5 | 2017-08-09 | 2017-08-10 |  | 1 | 100% | 吴小刚
|  | 删除 |  |  |  | 0.5 | 2017-08-09 | 2017-08-09 |  | 1 | 100% | 吴小刚
|  | 恢复 |  |  |  | 0.5 | 2017-08-17 | 2017-08-17 |  | 1 | 100% | 吴小刚
|  | 批量导入 |  |  |  | 2 | 2017-08-18 | 2017-08-18 |  | 1 | 100% | 吴小刚
|  | 重置密码 |  |  |  | 0.5 | 2017-08-17 | 2017-08-17 |  | 1 | 100% | 吴小刚
|  | 用户vs角色 |  |  |  | 0.5 | 2017-08-17 | 2017-08-17 |  | 1 | 100% | 吴小刚
|  | 用户vs组织 |  |  |  | 0.5 | 2017-08-17 | 2017-08-17 |  | 1 | 100% | 吴小刚
| 功能(权限)管理 | 检索/展示 | 分页,树,详情 |  |  | 0.5 | 2017-08-10 | 2017-08-10 |  | 1 | 100% | 吴小刚
|  | 保存 | 新增 |  |  | 0.5 | 2017-08-10 | 2017-08-15 |  | 1 | 100% | 吴小刚
|  |  | 修改 |  |  | 0.5 | 2017-08-10 | 2017-08-15 |  | 1 | 100% | 吴小刚
|  | 删除 |  |  |  | 0.5 | 2017-08-10 | 2017-08-10 |  | 1 | 100% | 吴小刚
| 菜单管理 | 检索/展示 | 分页,树,详情 |  |  | 0.5 | 2017-08-11 | 2017-08-11 |  | 1 | 100% | 吴小刚
|  | 保存 | 新增 |  |  | 0.5 | 2017-08-11 | 2017-08-15 |  | 1 | 100% | 吴小刚
|  |  | 修改 |  |  | 0.5 | 2017-08-11 | 2017-08-15 |  | 1 | 100% | 吴小刚
|  | 删除 |  |  |  | 0.5 | 2017-08-11 | 2017-08-11 |  | 1 | 100% | 吴小刚
| 角色管理 | 检索/展示 | 分页,列表,详情 |  |  | 0.5 | 2017-08-11 | 2017-08-11 |  | 1 | 100% | 吴小刚
|  | 保存 | 新增 |  |  | 0.5 | 2017-08-11 | 2017-08-11 |  | 1 | 100% | 吴小刚
|  |  | 修改 |  |  | 0.5 | 2017-08-11 | 2017-08-11 |  | 1 | 100% | 吴小刚
|  | 删除 |  |  |  | 0.5 | 2017-08-11 | 2017-08-11 |  | 1 | 100% | 吴小刚
|  | 角色vs菜单 |  |  |  | 0.5 | 2017-08-14 | 2017-08-15 |  | 1 | 100% | 吴小刚
|  | 角色vs功能(权限) |  |  |  | 0.5 | 2017-08-14 | 2017-08-15 |  | 1 | 100% | 吴小刚
| 日志管理 | 操作日志 | 检索/展示,详情 |  |  | 0.5 | 2017-08-09 | 2017-08-11 |  | 1 | 100% | 吴小刚
|  |  | 新增 | 注解型 |  | 0.5 | 2017-08-09 | 2017-08-11 |  | 1 | 100% | 吴小刚
|  | 登录日志 | 检索/展示,详情 |  |  | 0.5 | 2017-08-09 | 2017-08-11 |  | 1 | 100% | 吴小刚
|  |  | 新增 |  |  | 0.5 | 2017-08-09 | 2017-08-11 |  | 1 | 100% | 吴小刚
| 数据字典管理 | 检索/展示 | 分页,根据code获取列表,详情 |  |  | 0.5 | 2017-08-11 | 2017-08-11 |  | 1 | 100% | 吴小刚
|  | 保存 | 新增 |  |  | 0.5 | 2017-08-11 | 2017-08-11 |  | 1 | 100% | 吴小刚
|  |  | 修改 |  |  | 0.5 | 2017-08-11 | 2017-08-11 |  | 1 | 100% | 吴小刚
|  | 删除 |  |  |  | 0.5 | 2017-08-11 | 2017-08-11 |  | 1 | 100% | 吴小刚
[5 empty] | 合计 | 28 |  |  |  | 1
用户/会员 | 需求分析 |  |  |  |  | 2 | 2017-08-02 |  |  | 1
| 方案设计 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1
| 数据模型 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1
| 前台 | 注册 | 注册 | +手机验证 |  | 0.5 | 2017-09-04 | 2017-09-04 |  | 1 | 90% | 吴小刚
|  | 登录/登出 | +登录/登出日志 |  |  | 1 | 2017-09-01 | 2017-09-01 |  | 1 | 100% | 吴小刚
|  | 忘记密码 | 密保手机-找回 | +手机验证 |  | 0.5 | 2017-09-01 | 2017-09-04 |  | 1 | 80% | 吴小刚
|  |  | 密保邮箱-找回 | +邮箱验证 |  | 0.5 | 2017-09-01 | 2017-09-04 |  | 1 | 80% | 吴小刚
|  | 个人设置 | 信息完善 |  |  | 1 | 2017-09-08 |  |  | 1 |  | 吴小刚
|  |  | 实名认证 | +记录认证日志 |  | 0.5 | 2017-09-07 | 2017-09-07 |  | 1 | 80% | 吴小刚
|  |  | 登录密码-设置/修改 |  |  | 0.5 | 2017-09-04 | 2017-09-05 |  | 1 | 100% | 吴小刚
|  |  | 手机号码-绑定/修改 | +手机验证 |  | 0.5 | 2017-09-06 | 2017-09-07 |  | 1 | 80% | 吴小刚
|  |  | 交易密码-设置/修改/找回 | +手机验证,+实名信息匹配 |  | 0.8 | 2017-09-06 | 2017-09-07 |  | 1 | 80% | 吴小刚
|  |  | 电子邮箱-绑定/修改 | +邮箱验证 |  | 0.5 | 2017-09-07 | 2017-09-07 |  | 1 | 80% | 吴小刚
|  |  | 风险评测 |  |  | 0 |  |  |  | 2
|  | 账户总览 | [7 empty] | 2
2
|  | 会员中心 | 签到积分 |  |  | 0 |  |  |  | 2
|  |  | 会员特权 |  |  | 0 |  |  |  | 2
|  |  | 等级体系 |  |  | 0 |  |  |  | 2
|  |  | 会员任务 |  |  | 0 |  |  |  | 2
|  |  | 积分兑换 |  |  | 0 |  |  |  | 2
| 后台 | 会员管理 | 会员权利 |  |  | 0 |  |  |  | 2
|  |  | 会员评级 |  |  | 0 |  |  |  | 2
|  |  | 会员任务 |  |  | 0 |  |  |  | 2
|  |  | 会员积分 |  |  | 0 |  |  |  | 2
|  | 客户管理 | 信息管理 | 检索/展示 | 分页,详情 | 1 | 2017-08-24 | 2017-08-25 |  | 1 | 100% | 吴小刚
|  |  |  | 保存 | 新增 | 0.5 | 2017-08-28 | 2017-08-31 |  | 1 | 100% | 吴小刚
[5 empty] | 修改 | 0.5 | 2017-08-28 | 2017-08-31 |  | 1 | 100% | 吴小刚
|  |  |  | 删除 |  | 0.5 | 2017-08-28 | 2017-08-31 |  | 1 | 100% | 吴小刚
|  |  |  | 客户vs标签 |  | 0.5 | 2017-08-28 | 2017-08-31 |  | 1 | 100% | 吴小刚
|  |  |  | 客户vs黑名单 |  | 0.5 |  |  |  | 2 | 100%
|  |  |  | 客户vs渠道 |  | 0.5 |  |  |  | 1 |  | 吴小刚
|  |  |  | 客户日志 | 登录日志 | 0.5 | 2017-08-28 | 2017-08-31 |  | 1 | 100% | 吴小刚
[5 empty] | 网签日志 | 0.5 | 2017-08-28 | 2017-08-31 |  | 1 | 100% | 吴小刚
[5 empty] | 实名认证日志? | 0.5 | 2017-08-28 | 2017-08-31 |  | 1 | 100% | 吴小刚
|  |  | 黑名单 | 黑名单过滤 |  | 1 |  |  |  | 2
|  |  |  | 三方接口 | 三方认证? | 1~2 |  |  |  | 2
|  |  | 客户标签管理 | 检索/展示 | 分页,列表,详情 | 1 | 2017-08-24 | 2017-08-24 |  | 1 | 100% | 吴小刚
|  |  |  | 保存 | 新增 | 0.5 | 2017-08-24 | 2017-08-24 |  | 1 | 100% | 吴小刚
[5 empty] | 修改 | 0.5 | 2017-08-24 | 2017-08-24 |  | 1 | 100% | 吴小刚
|  |  |  | 删除 |  | 0.5 | 2017-08-24 | 2017-08-24 |  | 1 | 100% | 吴小刚
[5 empty] | 合计 | 21.3
渠道商 | 需求分析 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  | 李林
| 方案设计 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  | 李林
| 数据模型 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  | 李林
| 前台 | 登录 | 登录 | 登录 |  | 1 |  |  |  | 1 | 100% | 李林
|  |  | 信息验证 | 短信验证码 |  | 0 |  |  |  | 2 |  | 李林
|  |  |  | 邮箱验证码 |  | 0 |  |  |  | 2 |  | 李林
|  | 找回密码 | 找回密码 | 找回密码 |  | 0 |  |  |  | 2 |  | 李林
|  |  | 信息验证 | 短信验证码 |  | 0 |  |  |  | 2 |  | 李林
|  |  |  | 邮箱验证码 |  | 0 |  |  |  | 2 |  | 李林
|  |  |  | 电话人工验证 |  | 0 |  |  |  | 2 |  | 李林
|  | 信息设置 | 信息完善 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 100% | 李林
|  |  | 修改密码 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 100% | 李林
|  | 登出 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 1 | 100% | 李林
| 后台 | 渠道商维护 | 检索/展示 | 分页(已删,未删),列表,详情 |  | 1 |  |  |  | 1 | 100% | 李林
|  |  | 保存 | 新增 |  | 0.5 |  |  |  | 1 | 100% | 李林
|  |  |  | 修改 |  | 0.5 |  |  |  | 1 | 100% | 李林
|  |  | 删除 |  |  | 0.5 |  |  |  | 1 | 100% | 李林
|  |  | 恢复 |  |  | 0.5 |  |  |  | 1 | 100% | 李林
|  |  | 批量导入 |  |  | 2 |  |  |  | 1 | 100% | 李林
|  |  | 重置密码 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 100% | 李林
|  | 渠道商分类 | 检索/展示 | 分页,列表,树 |  | 1 |  |  |  | 1 | 100% | 李林
|  |  | 保存 | 新增 |  | 0.5 |  |  |  | 1 | 100% | 李林
|  |  |  | 修改 |  | 0.5 |  |  |  | 1 | 100% | 李林
|  |  | 删除 |  |  | 0.5 |  |  |  | 1 | 100% | 李林
|  | 渠道商评级 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2
|  | 渠道商积分 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2
|  | 渠道商信用认证 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2
|  | 渠道服务授权 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2
[5 empty] | 合计 | 18