## 总体计划
[6 empty] | 人/日 | 开始时间 | 完成时间 | 文档 | 版本
| 架构搭建 | [6 empty] | 2017.07.21 |  | 1 | 90%
common | 短信 | [8 empty] | 1
| 邮件 | [8 empty] | 1
| excel处理 | [8 empty] | 1
1
1
系统管理 | 需求分析 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1
| 方案设计 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1
| 数据模型 |  |  |  |  | 2 |  | 2017.07.28 |  | 1 | 100%
| 登录服务 | 登录 | jwt+shiro | +log |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 吴小刚
|  | 登出 |  | +log |  | 0.5 |  |  |  | 1 |  | 吴小刚
|  | 个人密码修改 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 1 |  | 吴小刚
|  | 个人信息 | 包含角色,权限,组织等 |  |  | 0.5 |  |  |  | 1 |  | 吴小刚
| 系统域管理 | 检索/展示 | 分页,列表 |  |  | 0.5 |  |  |  | 1 |  | 吴小刚
|  | 保存 | 新增 |  |  | 0.5 |  |  |  | 1 |  | 吴小刚
|  |  | 修改 |  |  | 0.5 |  |  |  | 1 |  | 吴小刚
|  | 删除 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 1 |  | 吴小刚
| 组织机构 | 检索/展示 | 分页,树 |  |  | 0.5 |  |  |  | 1 |  | 吴小刚
|  | 保存 | 新增 |  |  | 0.5 |  |  |  | 1 |  | 吴小刚
|  |  | 修改 |  |  | 0.5 |  |  |  | 1 |  | 吴小刚
|  | 删除 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 1 |  | 吴小刚
|  | 组织vs用户 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 1 |  | 吴小刚
|  | 组织vs角色 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 1 |  | 吴小刚
| 用户管理 | 检索/展示 | 分页(已删,未删),详情 |  |  | 0.5 |  |  |  | 1 |  | 吴小刚
|  | 保存 | 新增 |  |  | 0.5 |  |  |  | 1 |  | 吴小刚
|  |  | 修改 |  |  | 0.5 |  |  |  | 1 |  | 吴小刚
|  | 删除 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 1 |  | 吴小刚
|  | 恢复 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 1 |  | 吴小刚
|  | 批量导入 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  | 吴小刚
|  | 重置密码 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 1 |  | 吴小刚
|  | 用户vs角色 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 1 |  | 吴小刚
|  | 用户vs组织 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 1 |  | 吴小刚
| 功能(权限)管理 | 检索/展示 | 分页,树,详情 |  |  | 0.5 |  |  |  | 1 |  | 吴小刚
|  | 保存 | 新增 |  |  | 0.5 |  |  |  | 1 |  | 吴小刚
|  |  | 修改 |  |  | 0.5 |  |  |  | 1 |  | 吴小刚
|  | 删除 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 1 |  | 吴小刚
| 菜单管理 | 检索/展示 | 分页,树,详情 |  |  | 0.5 |  |  |  | 1 |  | 吴小刚
|  | 保存 | 新增 |  |  | 0.5 |  |  |  | 1 |  | 吴小刚
|  |  | 修改 |  |  | 0.5 |  |  |  | 1 |  | 吴小刚
|  | 删除 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 1 |  | 吴小刚
| 角色管理 | 检索/展示 | 分页,列表,详情 |  |  | 0.5 |  |  |  | 1 |  | 吴小刚
|  | 保存 | 新增 |  |  | 0.5 |  |  |  | 1 |  | 吴小刚
|  |  | 修改 |  |  | 0.5 |  |  |  | 1 |  | 吴小刚
|  | 删除 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 1 |  | 吴小刚
|  | 角色vs菜单 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 1 |  | 吴小刚
|  | 角色vs功能(权限) |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 1 |  | 吴小刚
| 日志管理 | 操作日志 | 检索/展示,详情 |  |  | 0.5 |  |  |  | 1 |  | 吴小刚
|  |  | 新增 | 注解型 |  | 0.5 |  |  |  | 1 |  | 吴小刚
|  | 登录日志 | 检索/展示,详情 |  |  | 0.5 |  |  |  | 1 |  | 吴小刚
|  |  | 新增 |  |  | 0.5 |  |  |  | 1 |  | 吴小刚
| 数据字典管理 | 检索/展示 | 分页,根据code获取列表,详情 |  |  | 0.5 |  |  |  | 1 |  | 吴小刚
|  | 保存 | 新增 |  |  | 0.5 |  |  |  | 1 |  | 吴小刚
|  |  | 修改 |  |  | 0.5 |  |  |  | 1 |  | 吴小刚
|  | 删除 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 1 |  | 吴小刚
[5 empty] | 合计 | 28 |  |  |  | 1
用户/会员 | 需求分析 |  |  |  |  | 2 | 2017-08-02 |  |  | 1
| 方案设计 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1
| 数据模型 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1
| 前台 | 注册 | 注册 | 注册 |  | 0.5 |  |  |  | 1 |  | 张文俊 | 黑名单?
|  |  | 验证 | 短信/语音验证码 |  | 0.5 |  |  |  | 1 |  | 张文俊
|  |  |  | 邮箱验证码 |  | 0.5 |  |  |  | 1 |  | 张文俊
|  | 登录 | oAuth登录 | +登录日志 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 张文俊
|  |  | 平台用户登录 | +登录日志 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 张文俊
|  | 登出 |  | +登录日志 | [5 empty] | 1 |  | 张文俊
|  | 找回密码 | 找回密码 |  |  | 0.5 |  |  |  | 1 |  | 张文俊
|  |  | 验证 | 短信/语音验证码 |  | 0.5 |  |  |  | 1 |  | 张文俊
|  |  |  | 邮箱验证码 |  | 0.5 |  |  |  | 1 |  | 张文俊
|  | 信息完善 | 个人用户信息完善 |  |  | 0.5 |  |  |  | 1 |  | 张文俊
|  |  | 企业用户信息完善 |  |  | 0.5 |  |  |  | 1 |  | 张文俊
|  |  | 实名认证 | +记录认证日志 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 张文俊
|  | 修改密码 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 1 |  | 张文俊
|  | 风险评测 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 张文俊 | 流程由流程引擎设定
|  | 业务选择 | 业务展示 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 张文俊
|  |  | 业务协议 | +记录网签日志 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 张文俊
|  | 会员中心 | 签到积分 |  |  | 0 |  |  |  | 2
|  |  | 会员特权 |  |  | 0 |  |  |  | 2
|  |  | 等级体系 |  |  | 0 |  |  |  | 2
|  |  | 会员任务 |  |  | 0 |  |  |  | 2
|  |  | 积分兑换 |  |  | 0 |  |  |  | 2
| 后台 | 会员管理 | 会员权利 |  |  | 0 |  |  |  | 2
|  |  | 会员评级 |  |  | 0 |  |  |  | 2
|  |  | 会员任务 |  |  | 0 |  |  |  | 2
|  |  | 会员积分 |  |  | 0 |  |  |  | 2
|  | 客户管理 | 信息管理 | 检索/展示 | 分页,详情 | 1 |  |  |  | 1 |  | 张文俊
|  |  |  | 保存 | 新增 | 0.5 |  |  |  | 1 |  | 张文俊
[5 empty] | 修改 | 0.5 |  |  |  | 1 |  | 张文俊
|  |  |  | 删除 |  | 0.5 |  |  |  | 1 |  | 张文俊
|  |  |  | 客户vs标签 |  | 0.5 |  |  |  | 1 |  | 张文俊
|  |  |  | 客户vs黑名单 |  | 0.5 |  |  |  | 1 |  | 张文俊
|  |  |  | 客户vs渠道 |  | 0.5 |  |  |  | 1 |  | 张文俊
|  |  |  | 客户日志 | 登录日志 | 0.5 |  |  |  | 1 |  | 张文俊
[5 empty] | 网签日志 | 0.5 |  |  |  | 1 |  | 张文俊
[5 empty] | 实名认证日志? | 0.5 |  |  |  | 1 |  | 张文俊
|  |  | 黑名单 | 黑名单过滤 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 张文俊
|  |  |  | 三方接口 | 三方认证? | 1~2 |  |  |  | 1 |  | 张文俊 | 二期
|  |  | 客户标签管理 | 检索/展示 | 分页,列表,详情 | 1 |  |  |  | 1 |  | 张文俊 | 一期仅限手动加黑？
|  |  |  | 保存 | 新增 | 0.5 |  |  |  | 1 |  | 张文俊
[5 empty] | 修改 | 0.5 |  |  |  | 1 |  | 张文俊
|  |  |  | 删除 |  | 0.5 |  |  |  | 1 |  | 张文俊
[5 empty] | 合计 | 25.5
渠道商 | 需求分析 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  | 李林
| 方案设计 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  | 李林
| 数据模型 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  | 李林
| 前台 | 登录 | 登录 | 登录 | [5 empty] | 1 |  | 李林
|  |  | 信息验证 | 短信验证码 | [5 empty] | 1 |  | 李林
|  |  |  | 邮箱验证码 | [5 empty] | 1 |  | 李林
|  | 找回密码 | 找回密码 | 找回密码 | [5 empty] | 1 |  | 李林
|  |  | 信息验证 | 短信验证码 | [5 empty] | 1 |  | 李林
|  |  |  | 邮箱验证码 | [5 empty] | 1 |  | 李林
|  |  |  | 电话人工验证 | [5 empty] | 1 |  | 李林
|  | 信息设置 | 信息完善 | [6 empty] | 1 |  | 李林
|  |  | 修改密码 | [6 empty] | 1 |  | 李林
|  | 登出 | [7 empty] | 1 |  | 李林
| 后台 | 渠道商维护 | 检索/展示 | 分页(已删,未删),列表,详情 | [5 empty] | 1 |  | 李林
|  |  | 保存 | 新增 | [5 empty] | 1 |  | 李林
|  |  |  | 修改 | [5 empty] | 1 |  | 李林
|  |  | 删除 | [6 empty] | 1 |  | 李林
|  |  | 恢复 | [6 empty] | 1 |  | 李林
|  |  | 批量导入 | [6 empty] | 1 |  | 李林
|  |  | 重置密码 | [6 empty] | 1 |  | 李林
|  | 渠道商分类 | 检索/展示 | 分页,列表,树 | [5 empty] | 1 |  | 李林
|  |  | 保存 | 新增 | [5 empty] | 1 |  | 李林
|  |  |  | 修改 | [5 empty] | 1 |  | 李林
|  |  | 删除 | [6 empty] | 1 |  | 李林
|  | 渠道商评级 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2
|  | 渠道商积分 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2
|  | 渠道商信用认证 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2
|  | 渠道服务授权 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2
[5 empty] | 合计 | 6