## 综合账户模块
[6 empty] | 人/日 | 开始时间 | 完成时间 | 文档 | 版本
BOSS | 需求分析 |  |  |  |  | 5 | 2017-09-13 | 2017-09-20 |  | 1 |  | 吴小刚
| 方案设计 |  |  |  |  | 5 | 2017-09-25 | 2017-09-29 |  | 1 |  | 吴小刚
| 数据模型 |  |  |  |  | 15 | 2017-10-09 | 2017-10-31 |  | 1 | 100% | 吴小刚
| 账户类型 | 检索/展示 | 分页,详情,列表 |  |  | 0.5 | 2017-12-20 | 2017-12-20 |  |  | 100% | 吴小刚
|  | 保存 | 新增 |  |  | 0.3 | 2017-12-20 | 2017-12-20 |  |  | 100% | 吴小刚
|  |  | 修改 |  |  | 0.3 | 2017-12-20 | 2017-12-21 |  |  | 100% | 吴小刚
|  | 逻辑删除 |  |  |  | 0.2 | 2017-12-21 | 2017-12-21 |  |  | 100% | 吴小刚
|  | 回收站 | 分页,详情 |  |  | 0.2 | 2017-12-22 | 2017-12-22 |  |  | 100% | 吴小刚
|  |  | 逻辑恢复 |  |  | 0.2 | 2017-12-22 | 2017-12-22 |  |  | 100% | 吴小刚
|  |  | 物理删除 |  |  | 0.2 | 2017-12-22 | 2017-12-22 |  |  | 100% | 吴小刚
| 账户模板 | 检索/展示 | 分页,详情 |  |  | 0.4 | 2017-12-25 | 2017-12-25 |  |  | 100% | 吴小刚
|  | 保存 | 新增 |  |  | 0.3 | 2017-12-25 | 2017-12-25 |  |  | 100% | 吴小刚
|  |  | 修改 |  |  | 0.3 | 2017-12-25 | 2017-12-25 |  |  | 100% | 吴小刚
|  | 逻辑删除 |  |  |  | 0.2 | 2017-12-26 | 2017-12-26 |  |  | 100% | 吴小刚
|  | 回收站 | 分页,详情 |  |  | 0.2 | 2017-12-26 | 2017-12-26 |  |  | 100% | 吴小刚
|  |  | 逻辑恢复 |  |  | 0.2 | 2017-12-26 | 2017-12-26 |  |  | 100% | 吴小刚
|  |  | 物理删除 |  |  | 0.2 | 2017-12-26 | 2017-12-26 |  |  | 100% | 吴小刚
|  | 模板属性设置 | 属性列表 |  |  | 0.5 | 2017-12-27 | 2017-12-27 |  |  | 100% | 吴小刚
|  |  | 属性编辑 |  |  | 1 | 2017-12-27 | 2017-12-28 |  |  | 100% | 吴小刚
|  |  | 属性删除 |  |  | 0.5 | 2017-12-28 | 2017-12-29 |  |  | 100% | 吴小刚
| 账户 | 检索/展示 | 分页,详情 |  |  | 0.2 | 2018-01-09 | 2018-01-09 |  |  | 100% | 吴小刚
|  | 资金账户 |  |  |  | 1 | 2018-01-09 | 2018-01-09 |  |  | 100% | 吴小刚
|  | 子账户 | 黄金 |  |  | 1 | 2018-01-09 | 2018-01-09 |  |  | 100% | 吴小刚
|  |  | 网贷 |  |  | 1 | 2018-01-09 | 2018-01-09 |  |  | 100% | 吴小刚
|  | 账户操作 | 冻结 | +冻结log,+操作log |  | 2 | 2018-01-10 | 2018-01-12 |  |  | 70% | 吴小刚
|  |  | 解冻 | +解冻log,+操作log |  | 2 | 2018-01-10 | 2018-01-12 |  |  | 70% | 吴小刚
|  |  | 冲正 | +操作log |  | 2 | [5 empty] | 吴小刚
|  |  | 状态变更 | +操作log |  | 1 | [5 empty] | 吴小刚
|  | 业务审核 |  |  |  | 2 | [5 empty] | 吴小刚
|  | 账户日志 | 检索/展示 | 交易记录 |  | 1 | 2018-01-02 | 2018-01-02 |  |  | 100% | 吴小刚
|  |  |  | 冻结记录 |  | 1 | 2018-01-03 | 2018-01-03 |  |  | 100% | 吴小刚
|  |  |  | 充值记录 |  | 1 | 2018-01-04 | 2018-01-04 |  |  | 100% | 吴小刚
|  |  |  | 提现流水 |  | 1 | 2018-01-05 | 2018-01-05 |  |  | 100% | 吴小刚
|  |  |  | 操作日志 |  | 1 | 2018-01-08 | 2018-01-08 |  |  | 100% | 吴小刚
|  |  | 日志服务 | 注解+服务 |  | 2 | [5 empty] | 吴小刚
| 三方账户绑定 | 检索/展示 | 列表,详情 |  |  | 1 | 2018-01-09 | 2018-01-09 |  |  | 100% | 吴小刚
[12 empty] | 吴小刚 | 25.9
PORTAL | 账户 | 资金账户 |  |  |  | 1 | 2018-01-02 | 2018-01-02 |  |  | 100% | 袁坤
|  | 子账户 | 黄金 |  |  | 1 | 2018-01-03 | 2018-01-03 |  |  | 100% | 袁坤
|  |  | 网贷 |  |  | 1 | 2018-01-04 | 2018-01-04 |  |  | 100% | 袁坤
|  | 业务接口 | 开户 |  |  | 2 | 2018-01-15 | 2018-01-16 |  |  |  | 袁坤
|  |  | 三方账户 | 绑定 |  | 3 | 2018-01-08 | 2018-01-10 |  |  | 100% | 袁坤
|  |  |  | 解绑 |  | 1 | 2018-01-05 | 2018-01-05 |  |  | 100% | 袁坤
|  |  | 扣款 | +交易log,+记账 |  | 3 | [5 empty] | 袁坤
|  |  | 退款 | +交易log,+记账 |  | 3 | [5 empty] | 袁坤
|  |  | 交易 | +交易log,+记账 |  | 3 | [5 empty] | 袁坤
|  |  | 充值 | +充值log,+记账 |  | 3 | [5 empty] | 袁坤
|  |  | 提现 | +提现log,+记账 |  | 3 | [5 empty] | 袁坤
|  |  | 冻结 | +冻结log |  | 1 | 2018-01-11 | 2018-01-11 |  |  | 100% | 袁坤
|  |  | 解冻 | +解冻log |  | 1 | 2018-01-12 | 2018-01-12 |  |  | 100% | 袁坤
|  |  | 冲正 | +记账 |  | 3 | [5 empty] | 袁坤
|  |  | 状态变更 | +操作log |  | 1 | 2018-01-19 | 2018-01-19 |  |  |  | 袁坤
袁坤
|  | 账户日志 | 检索/展示 | 交易记录 |  | 1 | [5 empty] | 袁坤
|  |  |  | 冻结记录 |  | 1 | [5 empty] | 袁坤
|  |  |  | 充值记录 |  | 1 | [5 empty] | 袁坤
|  |  |  | 提现流水 |  | 1 | [5 empty] | 袁坤
|  |  |  | 操作日志 |  | 1 | [5 empty] | 袁坤
|  |  | 日志服务 | 注解+服务 |  | 2 | [5 empty] | 袁坤
|  | 账户查询 | 明细查询 |  |  | 1 | [5 empty] | 袁坤
|  |  | 交易查询 |  |  | 2 | [5 empty] | 袁坤
|  |  | 充值查询 |  |  | 1 | 2018-01-17 | 2018-01-17 |  |  |  | 袁坤
|  |  | 提现查询 |  |  | 1 | 2018-01-18 | 2018-01-18 |  |  |  | 袁坤
|  |  | 退款查询 |  |  | 1 | [5 empty] | 袁坤
|  |  | 操作结果查询 |  |  | 1 | [5 empty] | 袁坤
|  |  | 余额查询 |  |  | 1 | [5 empty] | 袁坤
|  |  | 三方账户查询 |  |  | 2 | [5 empty] | 袁坤
[5 empty] | 合计 | 97.9