## 综合账户模块
[6 empty] | 人/日 | 开始时间 | 完成时间 | 文档 | 版本
综合账户模块 | 需求分析 |  |  |  |  | 5 | 2017-09-13 | 2017-09-20 |  | 1 |  | 吴小刚
| 方案设计 |  |  |  |  | 5 | 2017-09-25 | 2017-09-29 |  | 1 |  | 吴小刚
| 数据模型 |  |  |  |  | 15 | 2017-10-09 | 2017-10-31 |  | 1 | 100% | 吴小刚
| 账户类型 | 检索/展示 | 分页,详情,列表
|  | 保存 | 新增
修改
逻辑删除
|  | 回收站 | 分页,详情
逻辑恢复
物理删除
| 账户模板 | 检索/展示 | 分页,详情
|  | 保存 | 新增
修改
逻辑删除
|  | 回收站 | 分页,详情
逻辑恢复
物理删除
|  | 模板属性设置 | 属性列表
属性编辑
属性删除
| 资金账户 黄金子账户 网贷子账户 | 检索/展示 | 分页,详情
|  | 业务接口 | 开户
绑卡
扣款
退款
转账
|  |  | 充值 | +充值log
|  |  | 提现 | +提现log
|  |  | 冻结 | +冻结log
|  |  | 解冻 | +解冻log
冲正
状态变更
记账
|  | 交易记录 | 账户交易记录
账户资金冻结记录
账户充值记录
账户提现流水
账户操作日志
| 三方账户绑定 | 检索/展示 | 分页,详情
|  | 业务接口 | 三方绑定
三方解绑
| 账户交易记录 | 检索/展示 | 分页,详情
业务接口
| 账户资金冻结记录 | 检索/展示 | 分页,详情
业务接口
| 账户充值记录 | 检索/展示 | 分页,详情
业务接口
| 账户提现流水 | 检索/展示 | 分页,详情
| 账户操作日志 | 检索/展示 | 分页,详情
[5 empty] | 合计 | 20